## Tabelle1
Arbeitsplanung
| Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 | Spalte4 | Spalte5
| Datum | Aufgabe | Zeit | Status | Notiz
| 2025-11-07 | Ideen Findung | 30 Min | Fertig
| 2025-11-07 | Er Diagramm | 2 Stunden | Fertig
| 2025-11-14 | Mock-Up | 2 Stunden | Fertig
| 2025-11-21 | Tabellen Schema machen | 45 Minuten | Fertig
| 2025-11-21 | Tabellen befüllen | 25 Mintuten | Fertig
| 2025-11-21 | Docker mit DataGrip verbinden | 20 Minuten | Fertig
| 2025-11-28 | Data Grip mit Docker verbinden | 20 Minuten | Fertig
| 2025-11-28 | Api erstellt und testdaten anzeigen | 35 Minuten | Fertig
| 2025-12-05 | Alle Testdaten anzeigen lassen | 35 Minuten | Fertig
| 2025-12-05 | Views erstellen | 10 Minuten | Fertig
| 2025-12-05 | Routes für Views erstellen | 15 Minuten | Fertig
| 2025-12-12 | Routes mit View Verbinden/testen | 40 Minuten | Fertig